## Cronograma
Cronograma |  |  | GBS-GNSF
Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. | [7 empty] | Realce do Período: | 8 |  |  | Duração | [6 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | DIA | DATA | PARTICIPANTES | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | (%) CONCLUÍDO | PERÍODOS
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Reunião Inicial apresentação projeto | qui | 2020-11-26 | Carlos, Cido, Celso, Leonardo, Kelson | INÍCIO | 1 | 7 | 1 | 0%
Levantamento dos processos com Kelson | qui | 2020-11-26 | Kelson, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Reunião de apresentação | qua | 2020-12-02 | Cido, Kelson, Leonardo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0%
Definição dos processos que serão desenvolvimento no sistema | qua | 2020-12-02 | Carlos | 26 | 0 | 0 | 0 | 0%
Montagem Cronograma | seg | 2020-12-07 | Reginaldo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0%
Início do Desenvolvimento | seg | 2020-12-07 | GBS-Equipe | 2 | 9 | 9 | 1 | 0%
reuniao Unilever com Celso | seg | 2020-12-14 | Celso
Prazo de Entrega (Cido, Leonardo) | ter | 2020-12-29 | Visita GNSF | 7 | 14 | 14 | 1 | 0%
Envio para Cido/Celso/Leonardo | qua | 2020-12-09 | Carlos Fernandes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Treinamentos da Equipe GNSF |  |  | DEFINIR/FÉRIAS | 29 | 0 | 0 | 0 | 0%
Prazo de Entrega (Cido, Leonardo) | ter | 2020-12-29 | Visita GNSF | 9 | 1 | 1 | 1 | 0%
Agendamento Reunião com Cristiano - OpsWeb | ter | 2021-01-12 | Pedro | 0 | 9 | 9 | 1 | 0%
Mapeamento de Processos | sex | 2021-01-12 | Carlos | 29 | 14 | 14 | 1 | 0%
Desenvolvimento do Bloqueio Manual/Manutenção do Lote | seg | 2021-01-25 | GBS-Equipe | 12 | 14 | 14 | 1 | 0%
Consistencias do Bloqueio de Lote (Geração da OP, Baixa e Faturamento) | sex | 2021-02-19 | GBS-Equipe | 12 | 14 | 14 | 1 | 0%
Desenvolvimento de Ferramentas de Apoio (Consultas / Relatórios) | sex | 2021-02-26 | GBS-Equipe | 25 | 14 | 14 | 1 | 0%
Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento do WebService | seg | 2021-04-26 | GBS-Equipe | 19 | 14 | 14 | 1 | 0%
Desenvolvimento das Ferramentas de Apoio do Monitoramento(Consultas e Emails) | sex | 2021-04-30 | GBS-Equipe | 26 | 14 | 14 | 1 | 0%
Validação - GNSF | seg | 2021-05-14 | GNSF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 12 | 9 | 9 | 1 | 0%
Produção | seg | 2021-06-01 | GNSF | 14 | 14 | 14 | 1 | 0%
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0%
|  |  |  | 1 | 9 | 9 | 1 | 0%
|  |  |  | 0 | 14 | 14 | 1 | 0%

## Desenvolvimento
Cronograma de Desenvolvimento | Prazo | Finalizado
Escopo do Projeto | 2020-12-07 | Sim
Mapeamento de Processos | 2020-12-11 | Sim
Desenvolvimento do Bloqueio Manual/Manutenção do Lote | 2021-01-08 | Sim
Consistencias do Bloqueio de Lote (Geração da OP, Baixa e Faturamento) | 2021-01-22 | Sim
Desenvolvimento de Ferramentas de Apoio (Consultas / Relatórios) | 2021-01-29 | Sim
Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento do WebService | 2021-04-16 | Pendente
Desenvolvimento das Ferramentas de Apoio do Monitoramento(Consultas e Emails) | 2021-04-30 | Pendente
Inicio da Produção | 2021-06-01 | Pendente